## Sheet1
Thời gian thực hiện | Tiêu đề cuộc họp | Nội dung cuộc họp | Nội dung đã làm được | Nhận xét của giảng viên hướng dẫn | Nội dung cần làm trong tuần tới | Record
2023-12-18 | Họp thống nhất tài liệu | Thống nhất tài liệu | - Tạo link GIT - Tạo link Trello - Tạo link google driver | Không | - Chọn đề tài - Thống nhất công nghệ sử dụng - Vẽ database diagram - Khảo sát
2024-01-03 | Họp định kì theo tuần | Review tiến độ tuần vừa rồi và lên kế hoạch cho tuần sau | - Chọn đề tài - Thống nhất công nghệ sử dụng - Vẽ database diagram | Database diagram: - Đổi thành tiếng việt không dấu - Hóa đơn là thực thể lõi: trung tâm 1 - Shirt Details: trung tâm 2 - Thuộc tính đặc trưng cắm vào Shirt Details - Giảm giá trên Shirt Details - Thêm các trường: người tạo, người sửa, ngày tạo, ngày sửa, xóa mềm | - Sửa lại database diagram - Khảo sát
2024-01-04 | Review lại database diagram | Review lại database diagram và lên kế hoạch cho tuần sau | - Sửa lại database diagram | Database diagram: - Đổi thành tiếng việt không dấu - Sản phẩm chi tiết: thêm trạng thái - Thêm các trường: người tạo, người sửa, ngày tạo, ngày sửa, xóa mềm - 5 trường trên không cần FK - Bỏ chữ "kiểu" trong tên bảng và trường - Đổi FK giữa bảng sản phẩm chi tiết và ảnh - Trong trường hợp có nhiều ảnh dẽ default ảnh chính là ảnh đầu tiên (main-image-url) - Hóa đơn chi tiết thêm status - Đổi tên bảng khuyết mại -> đợt giảm giá, giảm giá -> đợt giảm giá sản phẩm - Phần thanh toán tách bảng: thanh toán bằng nhiều hình thức với quan hệ n-n - Bỏ bảng thông báo, quyền, tài khoản - Hóa đơn thêm trường type: trực tiếp hoặc web | - Sửa lại database diagram - Tiến hành đi khảo sát
2024-01-15 | Họp định kì theo tuần | Review tiến độ tuần vừa rồi và lên kế hoạch cho tuần sau | - Sửa lại database diagram - Khảo sát | Không | - Dựng khung chung project, giao diện - Mỗi người nhận 1 thực thể cắm trực tiếp vào hóa đơn - Chọn 2 người code cứng: + 1 - Sản phẩm: quản lí được sp, biến thể, add cùng lúc nhiều spct và tự gen các biến thể sp, add cùng lúc nhiều biến thể của sp + 1 - Hóa đơn: Các phần liên quan: thanh toán, hình thức thanh toán, hdct,.. - GĐ2: CRUD module + validate - Phân chia công việc và điền lên link | https://www.youtube.com/watch?v=8Q4R4iD_yyE
2024-01-22 | Họp định kì theo tuần | Review tiến độ tuần vừa rồi và lên kế hoạch cho tuần sau | - Phân chia module cho từng thành viên - Dưng khung chung project - Xây dựng giao diện phía admin | - Hoàn thiện back end của dự án | - Tiến hành CRUD các module được phân công
2024-01-29 | Họp định kì theo tuần | Review tiến độ tuần vừa rồi và lên kế hoạch cho tuần sau | - Tiến hành CRUD các module được phân công | - Nhân viên: + Định dang dd-MM-yyyy + Bảng thêm mã NV + Thêm, sửa sang màn mới + Thêm nv: quét CCCD, ảnh - Khách hàng: + Tên đăng nhập để sdt hoặc email + Chỉnh lại giao diện | - Chỉnh sửa data fill trên table - Dựa trên nhận xét chỉnh sửa lại các module | https://www.youtube.com/watch?v=yCkrTn5dOC0 https://www.youtube.com/watch?v=HnjBNV5_Ys4
2024-02-20 | Họp định kì theo tuần | Review tiến độ tuần vừa rồi và lên kế hoạch cho tuần sau | - Chỉnh sửa các module được phân công | - Giao diện chung: Chỉnh bộ lọc - Phiếu Giảm giá: Thêm gửi mail , check trùng tên mã - Sản phẩm: update nhiều spct một lúc, xem lại toàn bộ các validate, các bug - Khách hàng, Nhân viên: check trùng email,sdt - Đợt Giảm Giá: Validate, Thêm trường trong table chi tiết sản phẩm, fix lỗi | - Sửa, validate, done module - Merge code - View giao diện + sản phẩm (load + detail) bên client | https://www.youtube.com/watch?v=dIWEb6xYk1g
2024-03-04 | Họp định kì theo tuần | Review tiến độ tuần vừa rồi và lên kế hoạch cho tuần sau | - Sửa và hoàn thiện các module - Merge code - Xong giao diện sản phẩm bên client | - Chỉnh sửa giao diện màn thêm spct - Thêm 1 button "Chỉnh sửa nhanh" ở bên trên màn spct - Chỉnh sửa bộ lọc, màu, phông chữ,... - Phiếu giảm giá: mã phiếu tự gen/người dùng tự nhập (thêm chú thích), validate phần ngày bắt đầu, kết thúc, gửi mail - Bán hàng tại quầy: làm nổi bật đơn được chọn, đơn đang không/có sp | - Hoàn thiện 100% bên admin - View tài liệu SRS - Merge code view trên 1 máy | https://www.youtube.com/watch?v=1Ems_xHKB48
2024-03-11 | Họp định kì theo tuần | Review tiến độ tuần vừa rồi và lên kế hoạch cho tuần sau | - Sửa code và giao diện các module - Làm tài liệu SRS - Merge code view trên 1 máy | - Phần bán hàng: thêm địa chỉ mới (bán hàng), áp dụng phiếu giảm giá - Phiếu giảm giá: check điều kiện + - số lượng, rollback, giá trị tối thiểu, tối đa - Đợt giảm giá: fill lại số lượng tổn, check validate thành message trước khi bấm "thêm mới", không hiển thị sp có số lượng tồn = 0, 1 và đã áp dụng trong đợt khác, thêm số mũ ở trên spct đang giảm giá | - Sửa code và giao diện các module - Client: xong giao diện màn bán hàng - Làm tài liệu SRS - Test toàn bộ các màn (cả client và admin) - QUÁ BUG PHẦN PHIẾU GIẢM GIÁ + ĐỢT GIẢM GIÁ + BÁN HÀNG + GIÁO DIỆN XẤU => SANG TUẦN VIEW LẠI TOÀN BỘ | https://www.youtube.com/watch?v=R87SrKwSAgw
2024-03-20 | Họp định kì theo tuần | Review tiến độ tuần vừa rồi và lên kế hoạch cho tuần sau | - Sửa code và giao diện các module - Client: xong giao diện màn bán hàng - Làm tài liệu SRS - Test các màn admin | - Các màn chưa xong, tiếp tục hoàn thiện | - Sửa lại giao diện bán hàng, Footer của màn admin - Fix bug màn sản phẩm - Done toàn bộ module Admin
2024-03-25 | Họp định kì theo tuần | Review tiến độ tuần vừa rồi và lên kế hoạch cho tuần sau | - Sửa lại giao diện bán hàng, Footer của màn admin - Fix bug màn sản phẩm - Done toàn bộ module Admin - Làm tài liệu SRS, viết test case | - Thêm QR hóa đơn - Bán hàng: thêm tag số lượng sp trong đơn - Web bán áo sơ mi nam/nữ, giáo viên -> giảng viên - Thêm link trello. 50c yêu cầu người dùng - Ds use case bỏ đăng nhập, phông chữ fill time - Bỏ kiến trúc hệ thống | - Full toàn bộ client + admin (CHỈNH SỬA LUÔN GIAO DIỆN PHÍA ADMIN) - Fix tài liệu SRS theo view hôm nay - File testcase sửa lại - Trả luồng trả hàng tại quầy định xử lý | https://www.youtube.com/watch?v=5Bvjk0Kz3-o
2024-04-01 | Họp định kì theo tuần | Review tiến độ tuần vừa rồi và lên kế hoạch cho tuần sau | - Code và fix bug cả Client và Admin - Fix tài liệu SRS - File testcase sửa lại - Xác định luồng trả hàng | - Màn bán hàng tại quầy: + Fill PGG = combobox, fill mã, in4 = message bên dưới, in màu nổi + Phông chữ không đồng đều, sửa in đậm/font-size => bắt buộc chỉnh giao diện + Thêm quét QR + Thêm tag số lượng sp trong đơn, nhiều đơn hàng hơn (min 10) + Sửa mã sp hoặc bỏ luôn => có thể thay bằng tên sp + size + màu +.. + Thêm mới khách hàng: bỏ sao trường null, thêm thành công thì tắt form, tự động thêm hoặc gợi ý khách vừa thêm lên đầu tiên + Cho khách thanh toán xuống dưới chọn địa chỉ + Giá bán cho hẹp lại - Màn SP: + Thêm nhanh thuộc tính: dùng combobox select2, hiển thị thêm nhanh lên đầu + Check khi không chọn, nhập chữ giống thuộc tính ban đầu thì có thêm được không - SRS: + Nguồn lực kế hoạch => phân công => agile => trello + Sơ đồ giao diện: - Thêm bán hàng online (đặt hàng) - 3 loại màu: actor 1 màu, 3 bán hàng 1 màu - Đính kèm link class diagram - T6 kiểm thử thật - Client: + Check validate + Trạng thái chờ xác nhận: được phép thay đổi thông tin tài khoản và sản phẩm + Có tra cứu đơn hàng: input nhập mã => ra thông tin | - Sửa lại Admin, Client, SRS, TestCase | https://www.youtube.com/watch?v=SyHXn9c6PJc
2024-04-09 | Họp định kì theo tuần | Review tiến độ tuần vừa rồi và lên kế hoạch cho tuần sau | - Sửa lại Admin, Client, SRS, TestCase | - Chỉnh sửa lại công thức màn trả hàng - Fix bug - Gen link SRS | - Chỉnh sửa lại công thức màn trả hàng - Fix bug - Gen link SRS - Tiếp tục test | https://www.youtube.com/watch?v=VNMtziMULnA + https://www.youtube.com/watch?v=qdWKAOxsp1A