## LB_Admin_NhanVien
DANH SÁCH LỖI (Admin_NhanVien)
Tổng số lỗi | 8 |  | Lỗi thống kê theo Developer | Open | Re-open | [5 empty] | UI-Masterdata | High | Open
Open | 1 |  | Thủy | 1 | 1 | [5 empty] | Function | Medium | Resolved
Fixed | 6 | [9 empty] | Validation | Low | Re-Open
Resolved | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | Pending
Re-open | 1 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | Rejected
Closed | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | Fixed
Pending | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | Close
Rejected | 0 |  |  | 0 | 0
ID Lỗi | Module/Màn hình | Mô tả lỗi | Các bước tái hiện | Trạng thái lỗi | ID Ảnh | Độ ưu tiên | Độ nghiêm trọng | Loại lỗi | Ngày thực hiện | Người thực hiện | Developer | Ghi chú | Trạng thái
ID_1 | Thêm mới nhân viên | Thêm mới nhân viên với Họ tên là khoảng trắng | Bước 1: Mở trình duyệt truy cập vào link "http://localhost:4200" Bước 2: Ở phần menu click vào "Nhân viên", click vào "Thêm nhân viên" Bước 3: Nhập thông tin Bước 4: Click btn "Thêm" ---------------- Actual result Không click được button "Thêm" và hiển thị message "Họ tên không hợp lệ" Expected result Thêm mới thành công ------------- 15/3/2024: Verified and fixed | Fixed |  | High | High | Validation | 2024-03-12 | ThuyMT | ThuyMT |  | Đã fix
ID_2 | Thêm mới nhân viên | Thêm mới nhân viên với Địa chỉ là khoảng trắng | Bước 1: Mở trình duyệt truy cập vào link "http://localhost:4200" Bước 2: Ở phần menu click vào "Nhân viên", click vào "Thêm nhân viên" Bước 3: Nhập thông tin Bước 4: Click btn "Thêm" ---------------- Actual result Không click được button "Thêm" và hiển thị message "Địa chỉ không được trống" Expected result Thêm mới thành công ------------- 15/3/2024: Verified and fixed | Re-Open |  | High | High | Validation | 2024-03-12 | ThuyMT | ThuyMT | https://files.fm/f/9m97crwxcj | Đã fix
ID_3 | Thêm mới nhân viên | Quét QR CCCD với mã QR không hợp lệ | Bước 1: Mở trình duyệt truy cập vào link "http://localhost:4200" Bước 2: Ở phần menu click vào "Nhân viên", click vào "Thêm nhân viên" Bước 3: Click "Quét QR CCCD" Bước 4: Click "Start" ---------------- Actual result Không báo lỗi Expected result Hiển thị message "Mã QR không hợp lệ" ------------- 15/3/2024: Verified and fixed | Fixed |  | High | High | Validation | 2024-03-12 | ThuyMT | ThuyMT |  | Đã fix
ID_4 | Danh sách nhân viên | Khi không có dữ liệu load lên bảng không thông báo message | Bước 1: Mở trình duyệt truy cập vào link "http://localhost:4200" Bước 2: Ở phần menu click vào "Nhân viên" Bước 3: Nhập từ khoá cần tìm vào ô input ---------------- Actual result Không báo lỗi Expected result Table hiển thị "Không có kết quả trùng khớp" ------------- | Open |  | Low | Low | UI-Masterdata | 2024-03-12 | ThuyMT | ThuyMT | https://files.fm/f/9m97crwxcj
ID_5 | Danh sách nhân viên | Phân trang & bộ lọc không hiển thị đúng dữ liệu khi next trang | Bước 1: Mở trình duyệt truy cập vào link "http://localhost:4200" Bước 2: Ở phần menu click vào "Nhân viên" Bước 3: Chọn combo box giới tính Bước 4: Kiểm tra table hiển thị đủ 5 Nhân viên/1 trang và kiểm tra phần phân trang ---------------- Actual result Dữ liệu khi chuyển trang không chính xác Expected result Table hiển thị 5 Nhân viên / 1 trang & phần phân trang hiển thị chính xác số trang, tổng số trang Có thể click btn Previous và Next ------------- 22/3/2024: Verified and fixed | Fixed |  | Medium | Medium | Function | 2024-03-12 | ThuyMT | ThuyMT |  | Đã fix
ID_6 | Danh sách nhân viên | Phân trang & tìm kiếm không hiển thị đúng dữ liệu khi next trang | Bước 1: Mở trình duyệt truy cập vào link "http://localhost:4200" Bước 2: Ở phần menu click vào "Nhân viên" Bước 3: Nhập từ khóa cần tìm vào ô input Bước 4: Kiểm tra table hiển thị đủ 5 Nhân viên/1 trang và kiểm tra phần phân trang ---------------- Actual result Dữ liệu khi chuyển trang không chính xác Expected result Table hiển thị 5 Nhân viên / 1 trang & phần phân trang hiển thị chính xác số trang, tổng số trang Có thể click btn Previous và Next ------------- 22/3/2024: Verified and fixed | Fixed |  | Medium | Medium | Function | 2024-03-12 | ThuyMT | ThuyMT |  | Đã fix
ID_7 | Danh sách nhân viên | Số lượng hiển thị & bộ lọc không hiển thị đúng dữ liệu khi next trang | Bước 1: Mở trình duyệt truy cập vào link "http://localhost:4200" Bước 2: Ở phần menu click vào "Nhân viên" Bước 3: Chọn combo box trạng thái Bước 4: Chọn hiển thị số lượng 10 Bước 5: Kiểm tra table hiển thị nhiều nhất 10 Nhân viên/1 trang và kiểm tra phần phân trang ---------------- Actual result Dữ liệu không chính xác Expected result Table hiển thị nhiều nhất 10 Nhân viên/1 trang và dữ liệu đúng ------------- 22/3/2024: Verified and fixed | Fixed |  | Medium | Medium | Function | 2024-03-12 | ThuyMT | ThuyMT |  | Đã fix
ID_8 | Danh sách nhân viên | Số lượng hiển thị & tìm kiếm không hiển thị đúng dữ liệu khi next trang | Bước 1: Mở trình duyệt truy cập vào link "http://localhost:4200" Bước 2: Ở phần menu click vào "Nhân viên" Bước 3: Nhập từ khóa cần tìm vào ô input Bước 4: Chọn hiển thị số lượng 10 Bước 5: Kiểm tra table hiển thị nhiều nhất 10 Nhân viên/1 trang và kiểm tra phần phân trang ---------------- Actual result Dữ liệu không chính xác Expected result Table hiển thị nhiều nhất 10 Nhân viên/1 trang và dữ liệu đúng ------------- 22/3/2024: Verified and fixed | Fixed |  | Medium | Medium | Function | 2024-03-12 | ThuyMT | ThuyMT |  | Đã fix
ID_39
ID_40
ID_41
ID_42
ID_43
ID_44
ID_45
ID_46
ID_47
ID_48
ID_49
ID_50
ID_51
ID_52
ID_53
ID_54
ID_55
ID_56
ID_57
ID_58
ID_59
ID_60
ID_61
ID_62
ID_63
ID_64
ID_65
ID_66
ID_67
ID_68
ID_69
ID_70
ID_71
ID_72
ID_73
ID_74
ID_75
ID_76
ID_77
ID_78
ID_79
ID_80
ID_81
ID_82
ID_83
ID_84
ID_85
ID_86
ID_87
ID_88
ID_89
ID_90
ID_91
ID_92
ID_93
ID_94
ID_95
ID_96
ID_97
ID_98
ID_99
ID_100
ID_101
ID_102
ID_103
ID_104
ID_105
ID_106
ID_107
ID_108
ID_109
ID_110
ID_111
ID_112
ID_113
ID_114
ID_115
ID_116
ID_117
ID_118
ID_119
ID_120
ID_121
ID_122
ID_123
ID_124
ID_125
ID_126
ID_127
ID_128
ID_129
ID_130
ID_131
ID_132
ID_133
ID_134
ID_135
ID_136
ID_137
ID_138
ID_139
ID_140

## LB_Admin_DotGiamGia
DANH SÁCH LỖI (Admin_NhanVien)
Tổng số lỗi | 8 |  | Lỗi thống kê theo Developer | Open | Re-open | [5 empty] | UI-Masterdata | High | Open
Open | 0 |  | Hiếu | 0 | 0 | [5 empty] | Function | Medium | Resolved
Fixed | 8 | [9 empty] | Validation | Low | Re-Open
Resolved | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | Pending
Re-open | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | Rejected
Closed | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | Fixed
Pending | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | Close
Rejected | 0 |  |  | 0 | 0
ID Lỗi | Module/Màn hình | Mô tả lỗi | Các bước tái hiện | Trạng thái lỗi | ID Ảnh | Độ ưu tiên | Độ nghiêm trọng | Loại lỗi | Ngày thực hiện | Người thực hiện | Developer | Ghi chú | Trạng thái
ID_1 | Thêm mới đợt giảm giá | Bảng spct hiển thị spct có số lượng tồn bằng 0 | Bước 1: Mở trình duyệt truy cập vào link "http://localhost:4200" Bước 2: Ở phần menu click vào "Đợt giảm giá", click vào "Thêm mới" Bước 3: Chọn sản phẩm bất kì Bước 4: Xác minh table ---------------- Actual result Hiển thị spct có số lượng tồn bằng 0 Expected result Không hiển thị ------------- 15/3/2024: Verified and fixed | Fixed |  | High | High | Validation | 2024-03-15 | ThuyMT | HieuPV |  | Đã fix
ID_2 | Thêm mới đợt giảm giá | Hiển thị spct với 1 ảnh | Bước 1: Mở trình duyệt truy cập vào link "http://localhost:4200" Bước 2: Ở phần menu click vào "Đợt giảm giá", click vào "Thêm mới" Bước 3: Chọn sản phẩm bất kì Bước 4: Xác minh spct trong table ---------------- Actual result Mỗi ảnh bị tách thành 1 spct riêng Expected result Table hiển thị đúng và đủ các sản phẩm chi tiết với đầy đủ các trường ------------- 18/3/2024: Verified and fixed | Fixed |  | High | High | Function | 2024-03-15 | ThuyMT | HieuPV |  | Đã fix
ID_3 | Danh sách đợt giảm giá | Phân trang & bộ lọc không hiển thị đúng dữ liệu khi next trang | Bước 1: Mở trình duyệt truy cập vào link "http://localhost:4200" Bước 2: Ở phần menu click vào "Đợt giảm giá" Bước 3: Chọn combo box trạng thái Bước 4: Kiểm tra table hiển thị đủ 5 dgg/1 trang và kiểm tra phần phân trang ---------------- Actual result Dữ liệu khi chuyển trang không chính xác Expected result Table hiển thị 5 dgg/1 trang & phần phân trang hiển thị chính xác số trang, tổng số trang ------------- 18/3/2024: Verified and fixed | Fixed |  | Medium | Medium | Function | 2024-03-15 | ThuyMT | HieuPV |  | Đã fix
ID_4 | Danh sách đợt giảm giá | Phân trang & tìm kiếm không hiển thị đúng dữ liệu khi next trang | Bước 1: Mở trình duyệt truy cập vào link "http://localhost:4200" Bước 2: Ở phần menu click vào "Đợt giảm giá" Bước 3: Nhập từ khóa cần tìm vào ô input Bước 4: Kiểm tra table hiển thị đủ 5 dgg/1 trang và kiểm tra phần phân trang ---------------- Actual result Dữ liệu khi chuyển trang không chính xác Expected result Table hiển thị 5 dgg/1 trang & phần phân trang hiển thị chính xác số trang, tổng số trang ------------- 18/3/2024: Verified and fixed | Fixed |  | Medium | Medium | Function | 2024-03-15 | ThuyMT | HieuPV |  | Đã fix
ID_5 | Danh sách đợt giảm giá | Số lượng hiển thị & bộ lọc không hiển thị đúng dữ liệu khi next trang | Bước 1: Mở trình duyệt truy cập vào link "http://localhost:4200" Bước 2: Ở phần menu click vào "Đợt giảm giá" Bước 3: Chọn combo box trạng thái Bước 4: Chọn hiển thị số lượng 10 Bước 5: Kiểm tra table hiển thị nhiều nhất 10 dgg/1 trang và kiểm tra phần phân trang ---------------- Actual result Dữ liệu không chính xác Expected result Table hiển thị nhiều nhất 10 dgg/1 trang và dữ liệu đúng ------------- 18/3/2024: Verified and fixed | Fixed |  | Medium | Medium | Function | 2024-03-15 | ThuyMT | HieuPV |  | Đã fix
ID_6 | Danh sách đợt giảm giá | Số lượng hiển thị & tìm kiếm không hiển thị đúng dữ liệu khi next trang | Bước 1: Mở trình duyệt truy cập vào link "http://localhost:4200" Bước 2: Ở phần menu click vào "Đợt giảm giá" Bước 3: Nhập từ khóa cần tìm vào ô input Bước 4: Chọn hiển thị số lượng 10 Bước 5: Kiểm tra table hiển thị nhiều nhất dgg/1 trang và kiểm tra phần phân trang ---------------- Actual result Dữ liệu không chính xác Expected result Table hiển thị nhiều nhất 10 dgg/1 trang và dữ liệu đúng ------------- 18/3/2024: Verified and fixed | Fixed |  | Medium | Medium | Function | 2024-03-15 | ThuyMT | HieuPV |  | Đã fix
ID_7 | Danh sách sản phẩm chi tiết | Chưa có phân trang và chọn số lượng spct muốn hiển thị | Bước 1: Mở trình duyệt truy cập vào link "http://localhost:4200" Bước 2: Ở phần menu click vào "Đợt giảm giá", click vào icon btn Sửa Bước 3: Chọn sản phẩm bất kì Bước 4: Chọn hiển thị số lượng 10 Bước 5: Kiểm tra table hiển thị nhiều nhất 10 dgg/1 trang và kiểm tra phần phân trang ---------------- Actual result Chưa có phân trang và chọn số lượng Expected result Table hiển thị nhiều nhất 10 dgg/1 trang và dữ liệu đúng ------------- 19/3/2024: Verified and fixed | Fixed |  | Medium | Medium | Function | 2024-03-15 | ThuyMT | HieuPV |  | Đã fix
ID_8 | Danh sách sản phẩm | Chưa có phân trang cho bảng sản phẩm | Bước 1: Mở trình duyệt truy cập vào link "http://localhost:4200" Bước 2: Ở phần menu click vào "Đợt giảm giá", click vào icon btn Sửa Bước 3: Kiểm tra table hiển thị nhiều nhất 5 dgg/1 trang và kiểm tra phần phân trang ---------------- Actual result Chưa có phân trang Expected result Table hiển thị nhiều nhất 10 dgg/1 trang và dữ liệu đúng ------------- 19/3/2024: Verified and fixed | Fixed |  | Medium | Medium | UI-Masterdata | 2024-03-15 | ThuyMT | HieuPV |  | Đã fix
ID_41
ID_42
ID_43
ID_44
ID_45
ID_46
ID_47
ID_48
ID_49
ID_50
ID_51
ID_52
ID_53
ID_54
ID_55
ID_56
ID_57
ID_58
ID_59
ID_60
ID_61
ID_62
ID_63
ID_64
ID_65
ID_66
ID_67
ID_68
ID_69
ID_70
ID_71
ID_72
ID_73
ID_74
ID_75
ID_76
ID_77
ID_78
ID_79
ID_80
ID_81
ID_82
ID_83
ID_84
ID_85
ID_86
ID_87
ID_88
ID_89
ID_90
ID_91
ID_92
ID_93
ID_94
ID_95
ID_96
ID_97
ID_98
ID_99
ID_100
ID_101
ID_102
ID_103
ID_104
ID_105
ID_106
ID_107
ID_108
ID_109
ID_110
ID_111
ID_112
ID_113
ID_114
ID_115
ID_116
ID_117
ID_118
ID_119
ID_120
ID_121
ID_122
ID_123
ID_124
ID_125
ID_126
ID_127
ID_128
ID_129
ID_130
ID_131
ID_132
ID_133
ID_134
ID_135
ID_136
ID_137
ID_138
ID_139
ID_140

## LB_Admin_HoaDon
DANH SÁCH LỖI (Admin_KhachHang)
Tổng số lỗi | 4 |  | Lỗi thống kê theo Developer | Open | Re-open | [5 empty] | UI-Masterdata | High | Open
Open | 4 |  | Hùng | 4 | 0 | [5 empty] | Function | Medium | Resolved
Fixed | 0 | [9 empty] | Validation | Low | Re-Open
Resolved | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | Pending
Re-open | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | Rejected
Closed | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | Fixed
Pending | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | Close
Rejected | 0 |  |  | 0 | 0
ID Lỗi | Module/Màn hình | Mô tả lỗi | Các bước tái hiện | Trạng thái lỗi | ID Ảnh | Độ ưu tiên | Độ nghiêm trọng | Loại lỗi | Ngày thực hiện | Người thực hiện | Developer | Ghi chú | Trạng thái
ID_1 | Danh sách hóa đơn | Nội dung cột trong bảng danh sách hóa đơn chưa hiển thị đủ | Bước 1: Mở trình duyệt truy cập vào link "http://localhost:4200" Bước 2: Ở phần menu click vào "Hóa đơn" Bước 3: Kiểm tra nội dung các cột trong bảng danh sách nhân viên ---------------- Actual result Không hiển thị số điện thoại khách lẻ giao hàng Expected result Hiển thị đúng và đủ các trường ------------- | Open |  | Low | Low | UI-Masterdata | 2024-03-25 | ThuyMT | HungDV | https://files.fm/f/grc8b7nycf
ID_2 | Sửa hóa đơn - Thông tin đơn hàng | Địa chỉ của thông tin đơn hàng sai chính tả Giá trị phiếu giảm giá loại tiền mặt hiển thị sai | Bước 1: Mở trình duyệt truy cập vào link "http://localhost:4200" Bước 2: Ở phần menu click vào "Hóa đơn" Bước 3: Click vào icon btn Sửa Bước 4: Xác định vị trí phần tử văn bản trên trang Bước 5: Kiểm tra chính tả, kiểu phông chữ, màu chữ, cỡ chữ của phần tử văn bản ---------------- Actual result Địa chỉ sai chính tả Giá trị pgg loại tiền mặt hiển thị % Expected result Hiển thị đúng và đủ thông tin đơn hàng Giá trị pgg loại tiền mặt hiển thị VNĐ ------------- | Open |  | Low | Low | UI-Masterdata | 2024-03-25 | ThuyMT | HungDV | https://files.fm/f/grc8b7nycf
ID_3 | Sửa hóa đơn - Thêm thanh toán | Thêm thanh toán lớn hơn tổng tiền | "Bước 1: Mở trình duyệt truy cập vào link "http://localhost:4200" Bước 2: Ở phần menu click vào "Hóa đơn" Bước 3: Click chọn icon button Sửa Bước 4: Click button "Thanh toán" Bước 5: Nhập Tiền khách đưa Bước 6: Xác minh thêm Thanh toán thành công và tính đúng Tiền thừa ---------------- Actual result Thêm thanh toán thành công, hiển thị thông báo "Cập nhật hóa đơn thành công" Expected result Không thêm thanh toán ------------- | Open |  | High | High | Function | 2024-03-30 | ThuyMT | HungDV | https://files.fm/f/89r6vrnrzk
ID_4 | Sửa hóa đơn - Thêm sản phẩm | Sản phẩm không còn hàng vẫn hiển thị | Bước 1: Mở trình duyệt truy cập vào link "http://localhost:4200" Bước 2: Ở phần menu click vào "Hóa đơn" Bước 3: Click chọn icon button Sửa Bước 4: Click button "Thêm sản phẩm" Bước 5: Xác minh table ---------------- Actual result Hiển thị sản phẩm đã hết hàng Expected result Không hiển thị sản phẩm ------------- | Open |  | High | High | Function | 2024-03-30 | ThuyMT | HungDV | https://files.fm/f/4gwdrqu864
ID_5 | Sửa hóa đơn - Thông tin đơn hàng | Không disable btn Thay đổi trạng thái khi hóa đơn ở trạng thái trả hàng | Bước 1: Mở trình duyệt truy cập vào link "http://localhost:4200" Bước 2: Ở phần menu click vào "Hóa đơn" Bước 3: Click chọn icon button Sửa Bước 4: Click btn "Tiếp tục" Bước 5: Xác minh không được thay đổi trạng thái ---------------- Actual result Đổi trạng thái đơn hàng thành công Expected result Btn Thay đổi trạng thái bị disable ------------- | Open |  | High | High | Function | 2024-04-09 | ThuyMT | HungDV | https://files.fm/f/7k7pp8er4d
ID_42
ID_43
ID_44
ID_45
ID_46
ID_47
ID_48
ID_49
ID_50
ID_51
ID_52
ID_53
ID_54
ID_55
ID_56
ID_57
ID_58
ID_59
ID_60
ID_61
ID_62
ID_63
ID_64
ID_65
ID_66
ID_67
ID_68
ID_69
ID_70
ID_71
ID_72
ID_73
ID_74
ID_75
ID_76
ID_77
ID_78
ID_79
ID_80
ID_81
ID_82
ID_83
ID_84
ID_85
ID_86
ID_87
ID_88
ID_89
ID_90
ID_91
ID_92
ID_93
ID_94
ID_95
ID_96
ID_97
ID_98
ID_99
ID_100
ID_101
ID_102
ID_103
ID_104
ID_105
ID_106
ID_107
ID_108
ID_109
ID_110
ID_111
ID_112
ID_113
ID_114
ID_115
ID_116
ID_117
ID_118
ID_119
ID_120
ID_121
ID_122
ID_123
ID_124
ID_125
ID_126
ID_127
ID_128
ID_129
ID_130
ID_131
ID_132
ID_133
ID_134
ID_135
ID_136
ID_137
ID_138
ID_139
ID_140

## LB_Admin_PhieuGiamGia
DANH SÁCH LỖI (Admin_KhachHang)
Tổng số lỗi | 13 |  | Lỗi thống kê theo Developer | Open | Re-open | [5 empty] | UI-Masterdata | High | Open
Open | 4 |  | Bình | 4 | 0 | [5 empty] | Function | Medium | Resolved
Fixed | 9 | [9 empty] | Validation | Low | Re-Open
Resolved | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | Pending
Re-open | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | Rejected
Closed | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | Fixed
Pending | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | Close
Rejected | 0 |  |  | 0 | 0
ID Lỗi | Module/Màn hình | Mô tả lỗi | Các bước tái hiện | Trạng thái lỗi | ID Ảnh | Độ ưu tiên | Độ nghiêm trọng | Loại lỗi | Ngày thực hiện | Người thực hiện | Developer | Ghi chú | Trạng thái
ID_1 | Danh sách phiếu giảm giá | Phiếu giảm giá Đã kết thúc được phép sửa | Bước 1: Mở trình duyệt truy cập vào link "http://localhost:4200" Bước 2: Ở phần menu click vào "Phiếu giảm giá" Bước 3: Xác định phần tử cần kiểm tra ---------------- Actual result Btn xem chi tiết và sửa đều hoạt động được Expected result Không hiên btn icon Sửa ------------- 24/3/2024: Verified and fixed | Fixed |  | High | High | UI-Masterdata | 2024-03-14 | ThuyMT | BinhPV
ID_2 | Thêm mới phiếu giảm giá | Có thể thêm mới Phiếu giảm giá có ngày bắt đầu trước thời gian hiện tại | Bước 1: Mở trình duyệt truy cập vào link "http://localhost:4200" Bước 2: Ở phần menu click vào "Phiếu giảm giá", click vào "Tạo mới" Bước 3: Nhập thông tin Bước 4: Xác minh thêm mới thành công/thất bại ---------------- Actual result Thêm mới phiếu giảm giá thành công Expected result Không thêm mới phiếu giảm giá và hiển thị thông báo không được nhập ngày bắt đầu trước thời gian hiện tại ------------- : Verified and fixed | Open |  | High | High | Validation | 2024-03-14 | ThuyMT | BinhPV | https://files.fm/f/w5tf2muy8r
ID_3 | Thêm mới phiếu giảm giá | Có thể thêm mới Phiếu giảm giá có ngày bắt đầu và kết thúc cùng thời điểm | Bước 1: Mở trình duyệt truy cập vào link "http://localhost:4200" Bước 2: Ở phần menu click vào "Phiếu giảm giá", click vào "Tạo mới" Bước 3: Nhập thông tin Bước 4: Xác minh thêm mới thành công/thất bại ---------------- Actual result Thêm mới phiếu giảm giá thành công Expected result Không thêm mới phiếu giảm giá và hiển thị thông báo ngày kết thúc phải lớn hơn một khoảng thời gian so với ngày bắt đầu ------------- 24/3/2024: Verified and fixed | Fixed |  | High | High | Validation | 2024-03-14 | ThuyMT | BinhPV
ID_4 | Thêm mới phiếu giảm giá | Khách hàng ngừng hoạt động vẫn được hiển thị | Bước 1: Mở trình duyệt truy cập vào link "http://localhost:4200" Bước 2: Ở phần menu click vào "Phiếu giảm giá", click vào "Tạo mới" Bước 3: Xác minh bảng khách hàng = ---------------- Actual result Chỉ hiển thị khách hàng có trạng thái Đang hoạt động Expected result Hiển thị tất cả khách hàng ------------- 25/3/2024: Verified and fixed | Fixed |  | High | High | Function | 2024-03-14 | ThuyMT | BinhPV
ID_5 | Thêm mới phiếu giảm giá | Thêm phiếu giảm giá thành công lưu vào db, quay trở về trang danh sách pgg nhưng không hiển thị lên table, f5 mới hiển thị | Bước 1: Mở trình duyệt truy cập vào link "http://localhost:4200" Bước 2: Ở phần menu click vào "Phiếu giảm giá", click vào "Tạo mới" Bước 3: Nhập thông tin, Click "Thêm mới" Bước 4: Xác minh table hiển thị phiếu giảm giá vừa thêm ---------------- Actual result Không hiển thị Expected result Hiển thị phiếu giảm giá mới thêm lên đầu tiên của table ------------- : Verified and fixed | Open |  | Medium | Medium | UI-Masterdata | 2024-03-14 | ThuyMT | BinhPV | https://files.fm/f/w5tf2muy8r
ID_6 | Thêm mới phiếu giảm giá | Thêm mới phiếu giảm giá với khoảng trắng ở 2 đầu chưa được cắt | Bước 1: Mở trình duyệt truy cập vào link "http://localhost:4200" Bước 2: Ở phần menu click vào "Phiếu giảm giá", click vào "Tạo mới" Bước 3: Nhập thông tin Bước 4: Click btn "Tạo mới" Bước 5: Xác minh tạo mới pgg thành công, mã phiếu được cắt bỏ khoảng trắng 2 đầu ---------------- Actual result Thêm thành công phiếu giảm giá mới với mã phiếu được cắt khoảng trắng 2 đầu Expected result Chưa cắt bỏ khoảng trắng 2 đầu của mã phiếu ------------- 24/3/2024: Verified and fixed | Fixed |  | Medium | Medium | Validation | 2024-03-14 | ThuyMT | BinhPV
ID_7 | Sửa phiếu giảm giá | Sửa phiếu giảm giá kiểu cá nhân, khi xóa 1 khách hàng vẫn lưu khách hàng đó | Bước 1: Mở trình duyệt truy cập vào link "http://localhost:4200" Bước 2: Ở phần menu click vào "Phiếu giảm giá", click vào icon btn Sửa Bước 3: Nhập thông tin, xóa đi 1 khách hàng Bước 4: Click btn "Sửa Phiếu", xác nhận sửa phiếu giảm giá Bước 5: Xác minh sửa phiếu giảm giá thành công ---------------- Actual result Giảm số lượng nhưng khách hàng vẫn giữ nguyên Expected result Sửa thành công phiếu giảm giá Hiển thị thông báo "Sửa thành công Phiếu 10" và xóa đi 1 khách hàng, giảm số lượng ------------- 24/3/2024: Verified and fixed | Fixed |  | High | High | Function | 2024-03-16 | ThuyMT | BinhPV
ID_8 | Sửa phiếu giảm giá | Có thể sửa ngày bắt đầu của phiếu giảm giá đang diễn ra | Bước 1: Mở trình duyệt truy cập vào link "http://localhost:4200" Bước 2: Ở phần menu click vào "Phiếu giảm giá" Bước 3: Với phiếu giảm giá đang diễn ra, click vào icon btn sửa Bước 4: Xác minh có thể sửa ngày bắt đầu hay không ---------------- Actual result Có thể sửa ngày bắt đầu Expected result Không cho phép sửa ngày bắt đầu và disable ------------- : Verified and fixed | Open |  | High | High | Validation | 2024-03-16 | ThuyMT | BinhPV | https://files.fm/f/zuvpxe335q
ID_9 | Sửa phiếu giảm giá | Phiếu giảm giá loại cá nhân hiển thị số lượng = 0 và không disable | Bước 1: Mở trình duyệt truy cập vào link "http://localhost:4200" Bước 2: Ở phần menu click vào "Phiếu giảm giá" Bước 3: Với phiếu giảm giá loại cá nhân, click vào icon btn sửa Bước 4: Xác minh số lượng hiển thị ---------------- Actual result Hiển thị số lượng = 0 và không disable ô input số lượng Expected result Hiển thị số lượng đúng với số lượng khách hàng, disable ô input số lượng ------------- 25/3/2024: Verified and fixed | Fixed |  | High | High | Function | 2024-03-16 | ThuyMT | BinhPV
ID_10 | Danh sách phiếu giảm giá | Phân trang & bộ lọc không hiển thị đúng dữ liệu khi next trang | Bước 1: Mở trình duyệt truy cập vào link "http://localhost:4200" Bước 2: Ở phần menu click vào "Phiếu giảm giá" Bước 3: Chọn combo box loại Bước 4: Kiểm tra table hiển thị đủ 5 pgg/1 trang và kiểm tra phần phân trang ---------------- Actual result Dữ liệu khi chuyển trang không chính xác Expected result Table hiển thị 5 pgg / 1 trang & phần phân trang hiển thị chính xác số trang, tổng số trang Có thể click btn Previous và Next ------------- 24/3/2024: Verified and fixed | Fixed |  | Medium | Medium | Function | 2024-03-14 | ThuyMT | BinhPV
ID_11 | Danh sách phiếu giảm giá | Phân trang & tìm kiếm không hiển thị đúng dữ liệu khi next trang | Bước 1: Mở trình duyệt truy cập vào link "http://localhost:4200" Bước 2: Ở phần menu click vào "Phiếu giảm giá" Bước 3: Nhập từ khóa cần tìm vào ô input Bước 4: Kiểm tra table hiển thị đủ 5 pgg/1 trang và kiểm tra phần phân trang ---------------- Actual result Dữ liệu khi chuyển trang không chính xác Expected result Table hiển thị 5 pgg / 1 trang & phần phân trang hiển thị chính xác số trang, tổng số trang Có thể click btn Previous và Next ------------- 24/3/2024: Verified and fixed | Fixed |  | Medium | Medium | Function | 2024-03-14 | ThuyMT | BinhPV
ID_12 | Danh sách phiếu giảm giá | Số lượng hiển thị & bộ lọc không hiển thị đúng dữ liệu khi next trang | Bước 1: Mở trình duyệt truy cập vào link "http://localhost:4200" Bước 2: Ở phần menu click vào "Phiếu giảm giá" Bước 3: Chọn combo box trạng thái Bước 4: Chọn hiển thị số lượng 10 Bước 5: Kiểm tra table hiển thị nhiều nhất 10 pgg /1 trang và kiểm tra phần phân trang ---------------- Actual result Dữ liệu không chính xác Expected result Table hiển thị nhiều nhất 10 pgg/1 trang và dữ liệu đúng ------------- 24/3/2024: Verified and fixed | Fixed |  | Medium | Medium | Function | 2024-03-14 | ThuyMT | BinhPV
ID_13 | Danh sách phiếu giảm giá | Số lượng hiển thị & tìm kiếm không hiển thị đúng dữ liệu khi next trang | Bước 1: Mở trình duyệt truy cập vào link "http://localhost:4200" Bước 2: Ở phần menu click vào "Phiếu giảm giá" Bước 3: Nhập từ khóa cần tìm vào ô input Bước 4: Chọn hiển thị số lượng 10 Bước 5: Kiểm tra table hiển thị nhiều nhất 10 pgg/1 trang và kiểm tra phần phân trang ---------------- Actual result Dữ liệu không chính xác Expected result Table hiển thị nhiều nhất 10 pgg/1 trang và dữ liệu đúng ------------- 24/3/2024: Verified and fixed | Fixed |  | Medium | Medium | Function | 2024-03-14 | ThuyMT | BinhPV
ID_46
ID_47
ID_48
ID_49
ID_50
ID_51
ID_52
ID_53
ID_54
ID_55
ID_56
ID_57
ID_58
ID_59
ID_60
ID_61
ID_62
ID_63
ID_64
ID_65
ID_66
ID_67
ID_68
ID_69
ID_70
ID_71
ID_72
ID_73
ID_74
ID_75
ID_76
ID_77
ID_78
ID_79
ID_80
ID_81
ID_82
ID_83
ID_84
ID_85
ID_86
ID_87
ID_88
ID_89
ID_90
ID_91
ID_92
ID_93
ID_94
ID_95
ID_96
ID_97
ID_98
ID_99
ID_100
ID_101
ID_102
ID_103
ID_104
ID_105
ID_106
ID_107
ID_108
ID_109
ID_110
ID_111
ID_112
ID_113
ID_114
ID_115
ID_116
ID_117
ID_118
ID_119
ID_120
ID_121
ID_122
ID_123
ID_124
ID_125
ID_126
ID_127
ID_128
ID_129
ID_130
ID_131
ID_132
ID_133
ID_134
ID_135
ID_136
ID_137
ID_138
ID_139
ID_140

## LB_Admin_BanHangTaiQuay
DANH SÁCH LỖI (Admin_BanHangTaiQuay)
Tổng số lỗi | 14 |  | Lỗi thống kê theo Developer | Open | Re-open | [5 empty] | UI-Masterdata | High | Open
Open | 9 |  | Hùng | 9 | 0 | [5 empty] | Function | Medium | Resolved
Fixed | 5 | [9 empty] | Validation | Low | Re-Open
Resolved | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | Pending
Re-open | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | Rejected
Closed | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | Fixed
Pending | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | Close
Rejected | 0 |  |  | 0 | 0
ID Lỗi | Module/Màn hình | Mô tả lỗi | Các bước tái hiện | Trạng thái lỗi | ID Ảnh | Độ ưu tiên | Độ nghiêm trọng | Loại lỗi | Ngày thực hiện | Người thực hiện | Developer | Ghi chú | Trạng thái
ID_1 | Bán hàng tại quầy | Không xóa được đơn hàng liên tục | Bước 1: Mở trình duyệt truy cập vào link "http://localhost:4200" Bước 2: Ở phần menu click vào "Bán hàng tại quầy" Bước 3: Click icon btn Tạo đơn hàng, tạo nhiều đơn hàng Bước 4: Click icon btn xóa, chọn "Xóa" Bước 5: Click icon btn xóa đơn khác Bước 6: Xác nhận xóa đơn hàng thành công" ---------------- Actual result Không click được icon btn Xóa Expected result Xóa đơn hàng thành công ------------- 25/3/2024: Verified and fixed | Fixed |  | High | High | Function | 2024-03-24 | ThuyMT | HungDV
ID_2 | Bán hàng tại quầy | Không tìm kiếm được khi nhập khoảng trắng ở đầu và cuối tên sản phẩm vào thanh input tìm kiếm | Bước 1: Mở trình duyệt truy cập vào link "http://localhost:4200" Bước 2: Ở phần menu click vào "Bán hàng tại quầy" Bước 3: Click icon btn Tạo đơn hàng Bước 4: Click vào ô input thêm sản phẩm Bước 5: Nhập chuỗi space vào đầu và cuối tên sản phẩm muốn tìm vào ô input tìm kiếm trên giao diện Bước 6: Xác nhận tìm kiếm sản phẩm thành công/thất bại ---------------- Actual result Không hiển thị dữ liệu Expected result Hiển thị dữ liệu ------------- 08/04/2024: Verified and fixed | Fixed |  | High | High | Validation | 2024-03-24 | ThuyMT | HungDV | https://files.fm/f/4rqx8z8fzj
ID_3 | Bán hàng tại quầy - Giao hàng | Mua hàng thành công khi không nhập tên người nhận | Bước 1: Mở trình duyệt truy cập vào link "http://localhost:4200" Bước 2: Ở phần menu click vào "Bán hàng tại quầy" Bước 3: Click icon btn Tạo đơn hàng Bước 4: Click vào ô input thêm sản phẩm, chọn sản phẩm muốn thêm vào giỏ hàng Bước 5: Click vào icon btn Thanh toán và thanh toán Bước 6: Không nhập tên người nhận Bước 7: Click btn "Mua hàng" Bước 8: Xác nhận mua hàng thành công/thất bại ---------------- Actual result Mua hàng thành công Expected result Hiển thị thông báo "Bạn chưa nhập tên người nhận" ------------- 24/3/2024: Verified and fixed | Fixed |  | High | High | Validation | 2024-03-24 | ThuyMT | HungDV
ID_4 | Bán hàng tại quầy - Giao hàng | Mua hàng thành công khi nhập tên người nhận là khoảng trắng | Bước 1: Mở trình duyệt truy cập vào link "http://localhost:4200" Bước 2: Ở phần menu click vào "Bán hàng tại quầy" Bước 3: Click icon btn Tạo đơn hàng Bước 4: Click vào ô input thêm sản phẩm, chọn sản phẩm muốn thêm vào giỏ hàng Bước 5: Click vào icon btn Thanh toán và thanh toán Bước 6: Nhập tên người nhận là khoảng trắng Bước 7: Click btn "Mua hàng" Bước 8: Xác nhận mua hàng thành công/thất bại ---------------- Actual result Mua hàng thành công Expected result Hiển thị thông báo lỗi ------------- 25/3/2024: Verified and fixed | Fixed |  | High | High | Validation | 2024-03-24 | ThuyMT | HungDV
ID_5 | Bán hàng tại quầy - Giao hàng | Mua hàng thành công khi nhập tên người nhận chứa khoảng trắng ở đầu và cuối | Bước 1: Mở trình duyệt truy cập vào link "http://localhost:4200" Bước 2: Ở phần menu click vào "Bán hàng tại quầy" Bước 3: Click icon btn Tạo đơn hàng Bước 4: Click vào ô input thêm sản phẩm, chọn sản phẩm muốn thêm vào giỏ hàng Bước 5: Click vào icon btn Thanh toán và thanh toán Bước 6: Nhập tên người nhận chứa khoảng trắng ở đầu và cuối Bước 7: Click btn "Mua hàng" Bước 8: Xác nhận mua hàng thành công/thất bại ---------------- Actual result Mua hàng thành công Expected result Hiển thị thông báo lỗi ------------- 25/3/2024: Verified and fixed | Fixed |  | High | High | Validation | 2024-03-24 | ThuyMT | HungDV
ID_6 | Bán hàng tại quầy - Giao hàng | Mua hàng thành công khi nhập địa chỉ cụ thể là khoảng trắng | Bước 1: Mở trình duyệt truy cập vào link "http://localhost:4200" Bước 2: Ở phần menu click vào "Bán hàng tại quầy" Bước 3: Click icon btn Tạo đơn hàng Bước 4: Click vào ô input thêm sản phẩm, chọn sản phẩm muốn thêm vào giỏ hàng Bước 5: Click vào icon btn Thanh toán và thanh toán Bước 6: Nhập địa chỉ cụ thể là khoảng trắng Bước 7: Click btn "Mua hàng" Bước 8: Xác nhận mua hàng thành công/thất bại ---------------- Actual result Mua hàng thành công Expected result Hiển thị thông báo lỗi ------------- 06/04/2024: Verified and fixed | Fixed |  | High | High | Validation | 2024-03-24 | ThuyMT | HungDV | https://files.fm/f/4rqx8z8fzj
ID_7 | Bán hàng tại quầy - Giao hàng | Mua hàng thành công khi nhập địa chỉ cụ thể chứa khoảng trắng ở đầu và cuối | Bước 1: Mở trình duyệt truy cập vào link "http://localhost:4200" Bước 2: Ở phần menu click vào "Bán hàng tại quầy" Bước 3: Click icon btn Tạo đơn hàng Bước 4: Click vào ô input thêm sản phẩm, chọn sản phẩm muốn thêm vào giỏ hàng Bước 5: Click vào icon btn Thanh toán và thanh toán Bước 6: Nhập địa chỉ cụ thể chứa khoảng trắng ở đầu và cuối Bước 7: Click btn "Mua hàng" Bước 8: Xác nhận mua hàng thành công/thất bại ---------------- Actual result Mua hàng thành công Expected result Hiển thị thông báo lỗi ------------- | Open |  | High | High | Validation | 2024-03-24 | ThuyMT | HungDV | https://files.fm/f/b9mrfczvyv
ID_8 | Bán hàng tại quầy | Không hiện thông báo khi mua hàng thành công | Bước 1: Mở trình duyệt truy cập vào link "http://localhost:4200" Bước 2: Ở phần menu click vào "Bán hàng tại quầy" Bước 3: Thêm sản phẩm vào giỏ hàng Bước 4: Click vào icon btn Thanh toán, thanh toán Bước 5: Click button "Đặt hàng" Bước 6: Xác nhận đặt hàng thành công/thất bại ---------------- Actual result Hiển thị thông báo mua hàng thành công Expected result Không hiển thị thông báo ------------- 25/3/2024: Verified and fixed | Fixed |  | High | High | Function | 2024-03-24 | ThuyMT | HungDV
ID_9 | Bán hàng tại quầy - Khách đã có tài khoản - Giao hàng | Chọn khách hàng, mua hàng nhưng hiện thông báo lỗi | Bước 1: Mở trình duyệt truy cập vào link "http://localhost:4200" Bước 2: Ở phần menu click vào "Bán hàng tại quầy" Bước 3: Thêm sản phẩm vào giỏ hàng Bước 4: Tại phần thêm khách hàng vào đơn, chọn khách hàng Bước 5: Click vào icon btn Thanh toán, thanh toán Bước 6: Click button "Mua hàng" Bước 7: Xác minh mua hàng thành công/thất bại ---------------- Actual result Hiển thị thông báo mua hàng thành công Expected result Hiển thị thông báo "Bạn chưa chọn địa chỉ người nhận" ------------- : Verified and fixed | Open |  | High | High | Function | 2024-03-30 | ThuyMT | HungDV | https://files.fm/f/ec4tyd5gy8
ID_10 | Bán hàng tại quầy - Giao hàng | Không tìm thấy khách hàng khi nhập khoảng trắng ở đầu và cuối khách hàng vào ô input tìm kiếm | Bước 1: Mở trình duyệt truy cập vào link "http://localhost:4200" Bước 2: Ở phần menu click vào "Hóa đơn" Bước 3: Nhập chuỗi space vào đầu và cuối khách hàng muốn tìm vào ô input tìm kiếm trên giao diện Bước 4: Xác nhận tìm kiếm khách hàng thành công/thất bại ---------------- Actual result Hiển thị thông tin khách hàng có tên/sđt/mã chứa dữ liệu tìm kiếm Expected result Không hiển thị dữ liệu ------------- 08/04/2024: Verified and fixed | Fixed |  | Medium | Medium | Validation | 2024-03-30 | ThuyMT | HungDV | https://files.fm/f/snczn8kn99
ID_11 | Bán hàng tại quầy - Khách lẻ - Giao hàng | Không nhận địa chỉ | Bước 1: Mở trình duyệt truy cập vào link "http://localhost:4200" Bước 2: Ở phần menu click vào "Bán hàng tại quầy" Bước 3: Thêm sản phẩm vào giỏ hàng Bước 4: Xác định tại giao diện đang là khách lẻ Bước 5: Click vào ô checkbox "Giao hàng" Bước 6: Click vào icon btn Thanh toán, thanh toán Bước 7: Nhập đầy đủ các trường: tên người nhận, sđt, địa chỉ Bước 8: Xác minh mua hàng thành công/thất bại ---------------- Actual result Hiển thị thông báo chưa điền địa chỉ cụ thể Expected result Mua hàng thành công ------------- | Open |  | High | High | Validation | 2024-04-02 | ThuyMT | HungDV | https://files.fm/f/acv7czdbkd
ID_12 | Bán hàng tại quầy - Thêm nhanh khách hàng | Thêm nhanh khách hàng thành công khi nhập Tên khách hàng là khoảng trắng | Bước 1: Mở trình duyệt truy cập vào link "http://localhost:4200" Bước 2: Ở phần menu click vào "Khách hàng", click vào ô input chọn khách hàng, chọn "Thêm mới khách hàng" Bước 3: Nhập thông tin Bước 4: Click btn "Lưu" Bước 5: Xác minh message ---------------- Actual result Thêm khách hàng thành công Expected result Hiển thị thông báo lỗi ------------- 08/04/2024: Verified and fixed | Fixed |  | High | High | Validation | 2024-04-03 | ThuyMT | HungDV | https://files.fm/f/cavp4wud2h
ID_13 | Bán hàng tại quầy - Thêm nhanh khách hàng | Thêm nhanh khách hàng thành công khi nhập Tên khách hàng chứa số | Bước 1: Mở trình duyệt truy cập vào link "http://localhost:4200" Bước 2: Ở phần menu click vào "Khách hàng", click vào ô input chọn khách hàng, chọn "Thêm mới khách hàng" Bước 3: Nhập thông tin Bước 4: Click btn "Lưu" Bước 5: Xác minh không click được btn "Lưu" ---------------- Actual result Thêm khách hàng thành công Expected result Hiển thị thông báo lỗi ------------- 08/04/2024: Verified and fixed | Fixed |  | Medium | Medium | Validation | 2024-04-03 | ThuyMT | HungDV | https://files.fm/f/bpvd56vvj8
ID_14 | Bán hàng tại quầy - Thêm nhanh khách hàng | Thêm nhanh khách hàng thành công khi nhập Tên khách hàng chứa ký tự đặc biệt | Bước 1: Mở trình duyệt truy cập vào link "http://localhost:4200" Bước 2: Ở phần menu click vào "Khách hàng", click vào ô input chọn khách hàng, chọn "Thêm mới khách hàng" Bước 3: Nhập thông tin Bước 4: Click btn "Lưu" Bước 5: Xác minh không click được btn "Lưu" ---------------- Actual result Thêm khách hàng thành công Expected result Hiển thị thông báo lỗi ------------- 08/04/2024: Verified and fixed | Fixed |  | Medium | Medium | Validation | 2024-04-03 | ThuyMT | HungDV | https://files.fm/f/bpvd56vvj8
ID_52
ID_53
ID_54
ID_55
ID_56
ID_57
ID_58
ID_59
ID_60
ID_61
ID_62
ID_63
ID_64
ID_65
ID_66
ID_67
ID_68
ID_69
ID_70
ID_71
ID_72
ID_73
ID_74
ID_75
ID_76
ID_77
ID_78
ID_79
ID_80
ID_81
ID_82
ID_83
ID_84
ID_85
ID_86
ID_87
ID_88
ID_89
ID_90
ID_91
ID_92
ID_93
ID_94
ID_95
ID_96
ID_97
ID_98
ID_99
ID_100
ID_101
ID_102
ID_103
ID_104
ID_105
ID_106
ID_107
ID_108
ID_109
ID_110
ID_111
ID_112
ID_113
ID_114
ID_115
ID_116
ID_117
ID_118
ID_119
ID_120
ID_121
ID_122
ID_123
ID_124
ID_125
ID_126
ID_127
ID_128
ID_129
ID_130
ID_131
ID_132
ID_133
ID_134
ID_135
ID_136
ID_137
ID_138
ID_139
ID_140

## LB_Client_BanHangOnline
DANH SÁCH LỖI (Admin_BanHangTaiQuay)
Tổng số lỗi | 1 |  | Lỗi thống kê theo Developer | Open | Re-open | [5 empty] | UI-Masterdata | High | Open
Open | 0 |  | Hạ | 1 | 0 | [5 empty] | Function | Medium | Resolved
Fixed | 0 | [9 empty] | Validation | Low | Re-Open
Resolved | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | Pending
Re-open | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | Rejected
Closed | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | Fixed
Pending | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | Close
Rejected | 0 |  |  | 0 | 0
ID Lỗi | Module/Màn hình | Mô tả lỗi | Các bước tái hiện | Trạng thái lỗi | ID Ảnh | Độ ưu tiên | Độ nghiêm trọng | Loại lỗi | Ngày thực hiện | Người thực hiện | Developer | Ghi chú | Trạng thái
ID_1 | Chi tiết sản phẩm - Guest | Thêm sản phẩm có só lượng tồn = 0 thành công | Bước 1: Truy cập vào trang web Bước 2: Click chọn "Sản Phẩm" ở menu Bước 3: Chọn sản phẩm Bước 4: Chọn màu sắc, kích thước, không chọn số lượng (default 1) Bước 5: Click "Thêm vào giỏ" Bước 6: Kiểm tra giỏ hàng ---------------- Actual result Thêm thành công sản phẩm vào giỏ hàng Hiển thị thông báo "Thêm sản phẩm vào giỏ thành công!" Expected result Không thêm sản phẩm vào giỏ hàng Thông báo lỗi ------------- //2024: Verified and fixed | Open |  | High | High | Function |  | ThuyMT | HaVN | https://files.fm/f/95d35g6j8g
ID_2 | Đặt hàng - Guest | Chi tiết đơn hàng chưa tính mục "Giá giảm từ đợt" | Bước 1: Truy cập vào trang web Bước 2: Click chọn "Sản Phẩm" ở menu Bước 3: Chọn sản phẩm Bước 4: Chọn màu sắc, kích thước, không chọn số lượng (default 1) Bước 5: Click "Thêm vào giỏ" Bước 6: Kiểm tra giỏ hàng ---------------- Actual result Thêm thành công sản phẩm vào giỏ hàng Hiển thị thông báo "Thêm sản phẩm vào giỏ thành công!" Expected result Không thêm sản phẩm vào giỏ hàng Thông báo lỗi ------------- //2024: Verified and fixed | Open |  | High | High | Function |  | ThuyMT | HaVN | https://files.fm/f/95d35g6j8g
ID_3 | Bán hàng tại quầy - Giao hàng | Mua hàng thành công khi không nhập tên người nhận | Bước 1: Mở trình duyệt truy cập vào link "http://localhost:4200" Bước 2: Ở phần menu click vào "Bán hàng tại quầy" Bước 3: Click icon btn Tạo đơn hàng Bước 4: Click vào ô input thêm sản phẩm, chọn sản phẩm muốn thêm vào giỏ hàng Bước 5: Click vào icon btn Thanh toán và thanh toán Bước 6: Không nhập tên người nhận Bước 7: Click btn "Mua hàng" Bước 8: Xác nhận mua hàng thành công/thất bại ---------------- Actual result Mua hàng thành công Expected result Hiển thị thông báo "Bạn chưa nhập tên người nhận" ------------- 24/3/2024: Verified and fixed | Fixed |  | High | High | Validation | 2024-03-24 | ThuyMT | HungDV
ID_4 | Bán hàng tại quầy - Giao hàng | Mua hàng thành công khi nhập tên người nhận là khoảng trắng | Bước 1: Mở trình duyệt truy cập vào link "http://localhost:4200" Bước 2: Ở phần menu click vào "Bán hàng tại quầy" Bước 3: Click icon btn Tạo đơn hàng Bước 4: Click vào ô input thêm sản phẩm, chọn sản phẩm muốn thêm vào giỏ hàng Bước 5: Click vào icon btn Thanh toán và thanh toán Bước 6: Nhập tên người nhận là khoảng trắng Bước 7: Click btn "Mua hàng" Bước 8: Xác nhận mua hàng thành công/thất bại ---------------- Actual result Mua hàng thành công Expected result Hiển thị thông báo lỗi ------------- 25/3/2024: Verified and fixed | Fixed |  | High | High | Validation | 2024-03-24 | ThuyMT | HungDV
ID_5 | Bán hàng tại quầy - Giao hàng | Mua hàng thành công khi nhập tên người nhận chứa khoảng trắng ở đầu và cuối | Bước 1: Mở trình duyệt truy cập vào link "http://localhost:4200" Bước 2: Ở phần menu click vào "Bán hàng tại quầy" Bước 3: Click icon btn Tạo đơn hàng Bước 4: Click vào ô input thêm sản phẩm, chọn sản phẩm muốn thêm vào giỏ hàng Bước 5: Click vào icon btn Thanh toán và thanh toán Bước 6: Nhập tên người nhận chứa khoảng trắng ở đầu và cuối Bước 7: Click btn "Mua hàng" Bước 8: Xác nhận mua hàng thành công/thất bại ---------------- Actual result Mua hàng thành công Expected result Hiển thị thông báo lỗi ------------- 25/3/2024: Verified and fixed | Fixed |  | High | High | Validation | 2024-03-24 | ThuyMT | HungDV
ID_6 | Bán hàng tại quầy - Giao hàng | Mua hàng thành công khi nhập địa chỉ cụ thể là khoảng trắng | Bước 1: Mở trình duyệt truy cập vào link "http://localhost:4200" Bước 2: Ở phần menu click vào "Bán hàng tại quầy" Bước 3: Click icon btn Tạo đơn hàng Bước 4: Click vào ô input thêm sản phẩm, chọn sản phẩm muốn thêm vào giỏ hàng Bước 5: Click vào icon btn Thanh toán và thanh toán Bước 6: Nhập địa chỉ cụ thể là khoảng trắng Bước 7: Click btn "Mua hàng" Bước 8: Xác nhận mua hàng thành công/thất bại ---------------- Actual result Mua hàng thành công Expected result Hiển thị thông báo lỗi ------------- 06/04/2024: Verified and fixed | Fixed |  | High | High | Validation | 2024-03-24 | ThuyMT | HungDV | https://files.fm/f/4rqx8z8fzj
ID_7 | Bán hàng tại quầy - Giao hàng | Mua hàng thành công khi nhập địa chỉ cụ thể chứa khoảng trắng ở đầu và cuối | Bước 1: Mở trình duyệt truy cập vào link "http://localhost:4200" Bước 2: Ở phần menu click vào "Bán hàng tại quầy" Bước 3: Click icon btn Tạo đơn hàng Bước 4: Click vào ô input thêm sản phẩm, chọn sản phẩm muốn thêm vào giỏ hàng Bước 5: Click vào icon btn Thanh toán và thanh toán Bước 6: Nhập địa chỉ cụ thể chứa khoảng trắng ở đầu và cuối Bước 7: Click btn "Mua hàng" Bước 8: Xác nhận mua hàng thành công/thất bại ---------------- Actual result Mua hàng thành công Expected result Hiển thị thông báo lỗi ------------- | Open |  | High | High | Validation | 2024-03-24 | ThuyMT | HungDV | https://files.fm/f/b9mrfczvyv
ID_8 | Bán hàng tại quầy | Không hiện thông báo khi mua hàng thành công | Bước 1: Mở trình duyệt truy cập vào link "http://localhost:4200" Bước 2: Ở phần menu click vào "Bán hàng tại quầy" Bước 3: Thêm sản phẩm vào giỏ hàng Bước 4: Click vào icon btn Thanh toán, thanh toán Bước 5: Click button "Đặt hàng" Bước 6: Xác nhận đặt hàng thành công/thất bại ---------------- Actual result Hiển thị thông báo mua hàng thành công Expected result Không hiển thị thông báo ------------- 25/3/2024: Verified and fixed | Fixed |  | High | High | Function | 2024-03-24 | ThuyMT | HungDV
ID_9 | Bán hàng tại quầy - Khách đã có tài khoản - Giao hàng | Chọn khách hàng, mua hàng nhưng hiện thông báo lỗi | Bước 1: Mở trình duyệt truy cập vào link "http://localhost:4200" Bước 2: Ở phần menu click vào "Bán hàng tại quầy" Bước 3: Thêm sản phẩm vào giỏ hàng Bước 4: Tại phần thêm khách hàng vào đơn, chọn khách hàng Bước 5: Click vào icon btn Thanh toán, thanh toán Bước 6: Click button "Mua hàng" Bước 7: Xác minh mua hàng thành công/thất bại ---------------- Actual result Hiển thị thông báo mua hàng thành công Expected result Hiển thị thông báo "Bạn chưa chọn địa chỉ người nhận" ------------- : Verified and fixed | Open |  | High | High | Function | 2024-03-30 | ThuyMT | HungDV | https://files.fm/f/ec4tyd5gy8
ID_10 | Bán hàng tại quầy - Giao hàng | Không tìm thấy khách hàng khi nhập khoảng trắng ở đầu và cuối khách hàng vào ô input tìm kiếm | Bước 1: Mở trình duyệt truy cập vào link "http://localhost:4200" Bước 2: Ở phần menu click vào "Hóa đơn" Bước 3: Nhập chuỗi space vào đầu và cuối khách hàng muốn tìm vào ô input tìm kiếm trên giao diện Bước 4: Xác nhận tìm kiếm khách hàng thành công/thất bại ---------------- Actual result Hiển thị thông tin khách hàng có tên/sđt/mã chứa dữ liệu tìm kiếm Expected result Không hiển thị dữ liệu ------------- 08/04/2024: Verified and fixed | Fixed |  | Medium | Medium | Validation | 2024-03-30 | ThuyMT | HungDV | https://files.fm/f/snczn8kn99
ID_11 | Bán hàng tại quầy - Khách lẻ - Giao hàng | Không nhận địa chỉ | Bước 1: Mở trình duyệt truy cập vào link "http://localhost:4200" Bước 2: Ở phần menu click vào "Bán hàng tại quầy" Bước 3: Thêm sản phẩm vào giỏ hàng Bước 4: Xác định tại giao diện đang là khách lẻ Bước 5: Click vào ô checkbox "Giao hàng" Bước 6: Click vào icon btn Thanh toán, thanh toán Bước 7: Nhập đầy đủ các trường: tên người nhận, sđt, địa chỉ Bước 8: Xác minh mua hàng thành công/thất bại ---------------- Actual result Hiển thị thông báo chưa điền địa chỉ cụ thể Expected result Mua hàng thành công ------------- | Open |  | High | High | Validation | 2024-04-02 | ThuyMT | HungDV | https://files.fm/f/acv7czdbkd
ID_12 | Bán hàng tại quầy - Thêm nhanh khách hàng | Thêm nhanh khách hàng thành công khi nhập Tên khách hàng là khoảng trắng | Bước 1: Mở trình duyệt truy cập vào link "http://localhost:4200" Bước 2: Ở phần menu click vào "Khách hàng", click vào ô input chọn khách hàng, chọn "Thêm mới khách hàng" Bước 3: Nhập thông tin Bước 4: Click btn "Lưu" Bước 5: Xác minh message ---------------- Actual result Thêm khách hàng thành công Expected result Hiển thị thông báo lỗi ------------- 08/04/2024: Verified and fixed | Fixed |  | High | High | Validation | 2024-04-03 | ThuyMT | HungDV | https://files.fm/f/cavp4wud2h
ID_13 | Bán hàng tại quầy - Thêm nhanh khách hàng | Thêm nhanh khách hàng thành công khi nhập Tên khách hàng chứa số | Bước 1: Mở trình duyệt truy cập vào link "http://localhost:4200" Bước 2: Ở phần menu click vào "Khách hàng", click vào ô input chọn khách hàng, chọn "Thêm mới khách hàng" Bước 3: Nhập thông tin Bước 4: Click btn "Lưu" Bước 5: Xác minh không click được btn "Lưu" ---------------- Actual result Thêm khách hàng thành công Expected result Hiển thị thông báo lỗi ------------- 08/04/2024: Verified and fixed | Fixed |  | Medium | Medium | Validation | 2024-04-03 | ThuyMT | HungDV | https://files.fm/f/bpvd56vvj8
ID_14 | Bán hàng tại quầy - Thêm nhanh khách hàng | Thêm nhanh khách hàng thành công khi nhập Tên khách hàng chứa ký tự đặc biệt | Bước 1: Mở trình duyệt truy cập vào link "http://localhost:4200" Bước 2: Ở phần menu click vào "Khách hàng", click vào ô input chọn khách hàng, chọn "Thêm mới khách hàng" Bước 3: Nhập thông tin Bước 4: Click btn "Lưu" Bước 5: Xác minh không click được btn "Lưu" ---------------- Actual result Thêm khách hàng thành công Expected result Hiển thị thông báo lỗi ------------- 08/04/2024: Verified and fixed | Fixed |  | Medium | Medium | Validation | 2024-04-03 | ThuyMT | HungDV | https://files.fm/f/bpvd56vvj8
ID_52
ID_53
ID_54
ID_55
ID_56
ID_57
ID_58
ID_59
ID_60
ID_61
ID_62
ID_63
ID_64
ID_65
ID_66
ID_67
ID_68
ID_69
ID_70
ID_71
ID_72
ID_73
ID_74
ID_75
ID_76
ID_77
ID_78
ID_79
ID_80
ID_81
ID_82
ID_83
ID_84
ID_85
ID_86
ID_87
ID_88
ID_89
ID_90
ID_91
ID_92
ID_93
ID_94
ID_95
ID_96
ID_97
ID_98
ID_99
ID_100
ID_101
ID_102
ID_103
ID_104
ID_105
ID_106
ID_107
ID_108
ID_109
ID_110
ID_111
ID_112
ID_113
ID_114
ID_115
ID_116
ID_117
ID_118
ID_119
ID_120
ID_121
ID_122
ID_123
ID_124
ID_125
ID_126
ID_127
ID_128
ID_129
ID_130
ID_131
ID_132
ID_133
ID_134
ID_135
ID_136
ID_137
ID_138
ID_139
ID_140

## LB_Admin_TraHang
DANH SÁCH LỖI (Admin_BanHangTaiQuay)
Tổng số lỗi | 1 |  | Lỗi thống kê theo Developer | Open | Re-open | [5 empty] | UI-Masterdata | High | Open
Open | 1 |  | Hiếu | 1 | 0 | [5 empty] | Function | Medium | Resolved
Fixed | 0 | [9 empty] | Validation | Low | Re-Open
Resolved | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | Pending
Re-open | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | Rejected
Closed | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | Fixed
Pending | 0 |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | Close
Rejected | 0 |  |  | 0 | 0
ID Lỗi | Module/Màn hình | Mô tả lỗi | Các bước tái hiện | Trạng thái lỗi | ID Ảnh | Độ ưu tiên | Độ nghiêm trọng | Loại lỗi | Ngày thực hiện | Người thực hiện | Developer | Ghi chú | Trạng thái
ID_1 | Trả hàng - Thông tin hoàn trả | Mục tiền của thông tin hoàn trả bị âm | Bước 1: Mở trình duyệt truy cập vào link "http://localhost:4200" Bước 2: Ở phần menu click vào "Trả hàng" Bước 3: Nhập mã hóa đơn hợp lệ, click icon btn Tìm kiếm Bước 4: Chọn sản phẩm cần trả Bước 5: Xác minh các mục tiền của thông tin hoàn trả có chính xác hay không ---------------- Actual result Tổng tiền của hóa đơn mới đối với đơn trả hết sản phẩm bị âm Expected result Số tiền hiển thị đúng ------------- | Open |  | High | High | Function | 2024-04-09 | ThuyMT | HieuPV | https://files.fm/f/7k7pp8er4d
ID_2 | Trả hàng - Tìm kiếm hóa đơn | Hiển thị thông báo lỗi sau khi nhập khoảng trắng vào ô input tìm kiếm hóa đơn | Bước 1: Mở trình duyệt truy cập vào link "http://localhost:4200" Bước 2: Ở phần menu click vào "Trả hàng" Bước 3: Nhập khoảng trắng vào input tìm kiếm hóa đơn Bước 4: Click icon btn Tìm kiếm Bước 5: Xác nhận tìm kiếm thành công/thất bại ---------------- Actual result Hiển thị thông báo: "Lỗi: Không tìm thấy hóa đơn có mã: " Expected result Tìm kiếm hóa đơn không thành công Hiển thị thông báo lỗi ------------- | Resolved |  | Low | Medium | Validation | 2024-04-09 | ThuyMT | HieuPV | https://files.fm/f/4zf33snqc9
ID_3 | Trả hàng - Nhập số lượng sp trả | Nhập thành công số lượng bằng 0 | Bước 1: Mở trình duyệt truy cập vào link "http://localhost:4200" Bước 2: Ở phần menu click vào "Trả hàng" Bước 3: Nhập mã hóa đơn hợp lệ, click icon btn Tìm kiếm Bước 4: Chọn sản phẩm cần trả, nhập số lượng bằng 0 vào input số lượng Bước 5: Click button "Trả hàng" Bước 6: Xác nhận trả hàng thành công/thất bại ---------------- Actual result Nhập số lượng sản phẩm thành công Expected result Không cho phép nhập Hiển thị thông báo lỗi ------------- | Resolved |  | Medium | Medium | Validation | 2024-04-09 | ThuyMT | HieuPV | https://files.fm/f/4zf33snqc9
ID_4 | Trả hàng - Nhập số lượng sp trả | Nhập thành công số lượng âm | Bước 1: Mở trình duyệt truy cập vào link "http://localhost:4200" Bước 2: Ở phần menu click vào "Trả hàng" Bước 3: Nhập mã hóa đơn hợp lệ, click icon btn Tìm kiếm Bước 4: Chọn sản phẩm cần trả, nhập số lượng âm vào input số lượng Bước 5: Click button "Trả hàng" Bước 6: Xác nhận trả hàng thành công/thất bại ---------------- Actual result Nhập số lượng sản phẩm thành công Expected result Không cho phép nhập Hiển thị thông báo lỗi ------------- | Resolved |  | Medium | Medium | Validation | 2024-04-09 | ThuyMT | HieuPV | https://files.fm/f/4zf33snqc9
ID_55
ID_56
ID_57
ID_58
ID_59
ID_60
ID_61
ID_62
ID_63
ID_64
ID_65
ID_66
ID_67
ID_68
ID_69
ID_70
ID_71
ID_72
ID_73
ID_74
ID_75
ID_76
ID_77
ID_78
ID_79
ID_80
ID_81
ID_82
ID_83
ID_84
ID_85
ID_86
ID_87
ID_88
ID_89
ID_90
ID_91
ID_92
ID_93
ID_94
ID_95
ID_96
ID_97
ID_98
ID_99
ID_100
ID_101
ID_102
ID_103
ID_104
ID_105
ID_106
ID_107
ID_108
ID_109
ID_110
ID_111
ID_112
ID_113
ID_114
ID_115
ID_116
ID_117
ID_118
ID_119
ID_120
ID_121
ID_122
ID_123
ID_124
ID_125
ID_126
ID_127
ID_128
ID_129
ID_130
ID_131
ID_132
ID_133
ID_134
ID_135
ID_136
ID_137
ID_138
ID_139
ID_140